## Sheet1
应用模块 原型地址https://ylttest.qdsgvision.com:10217/jkgl-1.0/2020-9-16%E6%A0%A1%E5%9B%AD%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85%E9%A2%84%E8%AD%A6%E5%B9%B3%E5%8F%B0/#id=ya4z9n&p=%E9%A6%96%E9%A1%B5&g=1 | 前端负责人 | 后端负责人 | 计划时间
请假因病缺课应用stu-sickleave-application | 小玉主导(向楠辅助开发) | 数据自定义写死 | 九月底
病情报备stu-illnesreport-application | 小玉主导(向楠辅助开发) | 数据自定义写死 | 九月底
疾病预警stu-diseasewarn-application | 吴杨主导(雪峰辅助开发) | 数据自定义写死 | 九月底
晨检stu-morningexam-application | 吴杨主导(雪峰辅助开发) | 数据自定义写死 | 九月底
微信端开发(uni-app H5)(项目未创建) | 文欣(主导),怡帆,小斌 | 数据自定义写死 | 九月底
注:1以上主导人员可具体根据实际情况安排组员协调组员工作 2九月底完成界面开发 3开发完成自己模块完成自测,并交由测试
其他任务分配
怡帆:9月20日之前,以完成自定义报表;9月27日前完成健康平台首页,以自测成功为前提进行微信端开发,以上需求完成自测可参与微信端开发
雪峰:9月20之前完成近视防控首页新增内容,9月27日之前完成微脉3个记录表,9月底完成苏州需求,以上需求完成自测可参与应用开发
向楠:9月27日前完成龋齿概览开发完成接口调试并自测,以上需求完成自测可参与应用开发
小斌:9月20日前完成报表视力趋势并完成接口调试,以上需求完成自测可参与应用开发
吴杨:9月27日前完成学生改名需求以及近视防控健康平台新增学校字段,以上需求完成自测可参与应用开发()