## Sheet1
任务模块 | 负责人 | 完成日期
预约挂号、远程门诊列表相关 | 郑向楠 | 2020-10-20
预约记录、处方查询 | 吴杨、王小玉 | 2020-10-20
诊断页相关修改(模块tab条件显示，处方修改，提交逻辑调整) | 王小玉、邹文欣 | 2020-10-20
全局角色和菜单调整 | 邹文欣 | 2020-10-20
以上是5G前台
妇联(小程序新增E家五色家庭版块) | 吴杨 | 10月18号前 | 后台(任鹏)
妇联(后台管理) | 小斌,怡帆 | 10月18号前 | 后台(任鹏)
以上是妇联
5G云诊疗后台 | 小斌,雪峰 | 2020-10-20 | 后台(媛媛)
以上需求是5g后台
20楼肥胖需求 | 怡帆 | as soon as possible | 后台(汪兴涛)
以上近视防控需求